工程分包合同

| 合同编号：{{ contractNo }} | 签订地点：杭州市余杭区 |
| --- | --- |
| 签订日期：{{ signYear }}年{{ signMonth }}月{{ signDay }}日 |  |

| 承包方（甲方）：浙江沃乐科技有限公司 联系地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道仓兴街397号18幢5层 开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行 银行账号：95260078801100000902 税号： 91330110MA2HYAEK1T(1/1) 电话（Tel）： 传真（Fax）： | 分包方（乙方）：{{ supplierName }} 联系地址：{{ supplierAddress }} 开户银行：{{ supplierBank }} 银行账号：{{ supplierAccount }} 税号：{{ supplierTaxNo }} 电话（Tel）：{{ supplierPhone }} 传真（Fax）：{{ supplierFax }} |
| --- | --- |

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于上包合同的甲方（以下简称发包方）与工程承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），甲乙双方就下述工程承包事项协商达成一致，订立本合同：

- 工程名称：{{ projectName }}

- 工程地点：{{ engineeringLocation }}

- 工程范围：{{ engineeringScope }}，详见本合同“附件”。

- 工程价款及付款规定：

- 合同价款：本合同价款采用如下第    种方式：

- 固定总价：本合同含税固定总价为人民币：        元整，（人民币大写：       ）；固定总价以本合同招标文件、技术要求、图纸、工程范围、品牌规定为依据，不因实际工作量或材料量与投标预算之差或市场价格的波动而变动，除非变更是由甲方书面要求和批准。

- 固定单价，据实结算：本合同暂定含税总价为人民币：       元整，（人民币大写：      ）；合同固定单价为成品交货（竣工移交）价，已包含乙方为提供本成品或顺利完成本项工作所需的所有人工费、材料费、机具、运费、防护用品费、成品保护费、及税金等与加工制作或施工工作相关联的全部费用（本合同已注明由甲方提供的内容除外，现场变更、现场临时配合用工不在本合同单价内）。

- 价格清单及关键设备、材料品牌表详见本合同“附件”。

- 若乙方对合同范围的工程进行优化，必须得到甲方、发包方、设计方的认可后才能施工，并且优化后节约的费用，乙方须与甲方分享，甲方分享比例不低于50%。在合同期内工作量发生增减，将依据投标报价时双方认定的单价表调整合同总金额，根据最终完成的工作量据实结算，如出现合同清单中没有的单价，须甲、乙双方重新认定单价表，作为最终结算依据。

- 增加工程项目或改变工程范围，甲方应及时书面通知乙方，本合同发生的任何变更（包括合同价款或合同内容的调整），都应签订变更（附加）合同或补充协议，而且所有变更合同或补充协议，包括合同的最终结算书，都必须加盖与本合同一致的双方公司公章或合同专用章，项目部印章无效。

- 本合同最终结算须经甲方审计部门审计，合同最终结算价以双方签订的正式结算书中的价格为准。

- 乙方应在收到甲方下发的竣工结算通知单后20天内完成结算并报送甲方，甲方对乙方提交的竣工结算申请单有异议的，有权要求乙方进行修正和提交补充资料，乙方应提交修正后的竣工结算申请单。若乙方在收到甲方下发的竣工结算通知单后20日内未完成竣工结算上报的，则视为乙方认可甲方单方出具的竣工结算报告，乙方不再因此向甲方主张任何权利。

- 涉及甲方变更施工内容的（新增、更改等），由甲方项目部下达指令单，乙方无条件进行施工，施工完成后甲方确认工程量，价款不予确认，最终以双方验收或竣工图结算为准。

- 变更施工内容的价款在过程中不予支付，在双方验收结算后予以支付。

- 单次变更或累计变更导致合同总价增幅度超过暂定总价20% 时，双方须重新订立合同或补充协议，否则超出部分不在本合同中办理结算及付款。

- 付款规定：以下付款均以甲方收到发包方相应付款为前提。

- 付款进度和比例规定:

- 预付款：合同签订后，在乙方具备机具材料及施工人力进场，经甲方确认具备开工条件后，向乙方支付本合同总价的    %作为预付款。

- 进度款：本合同进度款的支付按照下面第    种方式：

①按月支付：

乙方于每月的【】日提出进度款的书面申请（含已完工程量清单），甲方在收到乙方的书面申请后，在【】个工作日内完成对工程量、完成情况、费用的审核，审批金额为当月完成工程量的    %，于下月的【】日前支付。

②按工程节点支付:

| 节点 | 完成施工进度节点描述 | 经甲方确认完成后，支付合同价款的比例（%） |
| --- | --- | --- |
| {{ item.node }} | {{ item.progressDescription }} | {{ item.paymentRate }} |

上述节点完成后，经甲方审核确认，于下月的15日至30日期间支付节点款项。

- 完工款：分包施工完成，经甲方审核确认后，支付到实际累计完成工作量或合同价款的    %；如果实际累计完成工作量大于或等于合同价款，完工款计算以合同价款为基数；如果实际累计完成工作量小于合同价款，完工款计算则以实际累计完成工作量为基数；

- 结算款：分包工程竣工验收合格后由双方办理结算事宜，并在完成结算后30日内支付至结算总价的    %。

- 质保金：结算总价的    %作为质量保证金，待缺陷责任期满，且乙方履行完所有缺陷修复责任并经甲方确认后一次付清，质保金不计利息。本合同工程的缺陷责任期为    个月。缺陷责任期是指乙方按照合同约定承担缺陷修复义务，且甲方预留质保金的期限，自工程竣工验收之日起开始计算。缺陷责任期满后，乙方仍应按照本合同约定的质保期承担质量保修义务。

- 乙方不得拖欠工人的工资或相关人员劳务费用。如果因为乙方拖欠劳务工人的工资或相关人员劳务费用，甲方有权暂停支付劳务合同款项，并可直接代其垫付工人工资。甲方代其垫付人员工资或与人员相关的劳务费时，垫付后2日内，乙方无条件予以全额返还甲方该垫付款,同时按照年息【】%计息。

- 乙方每次请款时应一并提交专用发票，否则工程承包人有权拒绝支付款项且工程承包人不承担任何违约责任或赔偿责任。但是，发票数额不同于结算金额，结算应由双方结合项目具体情况据实办理结算文件确定。

- 发票要求：以上在甲方向乙方支付每笔款项之前，乙方须按甲方要求提供相应款额的增值税专用发票,税率：    ；乙方所开发票必须是真实的对应本合同的有效发票，如开具无效或违法发票，乙方需要承担该发票面额50%的处罚金，且不少于5万元人民币，并承担因此引起的一切责任。无效发票包括但不限于以下情形：开具虚假、作废等无效发票或违反国家法律法规开具、提供发票；开具发票种类错误；开具发票税率与合同约定不符；发票上信息错误；因乙方延迟送达、开具错误等原因造成发票认证失败等。乙方未能按照合同约定和法律规定向甲方开具增值税专用发票的，应当承担给甲方造成的损失，该损失包括增值税进项税额、城市建设维护税税额、教育税附加税额、地方教育税附加税额及企业所得税税额及其他实际损失。就本条款所列税费损失，乙方同意，由甲方扣除后向乙方支付工程款。不足部分，甲方有权向乙方追偿。

- 非经甲方书面同意，乙方不得将任何工程款让与第三人或委托第三人代领。

- 工程期限及工程进度：

- 开工与完工期限：开工日期为：      年        月       日，完工日期为：     年     月   日，总工期共      日历天，实际开工日期以项目通知为准；乙方逾期不开工者，甲方有权解除合同，并追究乙方违约责任；合同工程期限非甲方书面同意或批准，不因其他原因延长，乙方逾期不能完工，甲方追究其违约责任。

- 工程进度时间节点：详见本合同“附件【】”。

- 乙方提交施工方案，并经甲方审核确定后按照执行；乙方应当按照甲方确定或同意的工程进度计划组织施工。工程实际进度与确认的工程进度计划不符时，乙方按照甲方的要求提出改进措施，经甲方确认后执行。

- 非经甲方书面同意或批准，乙方不得暂停施工，确有特殊原因暂时停工的，乙方应当妥善保管工程并立即通知甲方，按双方商定的意见进行处理。

- 如工程需要赶工，在甲方发出书面通知后，乙方不得拒绝，应立即组织实施，并提出详细的实施方案报甲方审批。

- 乙方必须无条件配合甲方完成整个项目对发包方的竣工移交，并负责自己范围内工程移交的所有相关工作，甲方提供相关的支持和配合。

- 乙方不得以任何理由延误工期（甲方原因和不可抗力除外），如果乙方没有按照发包方和甲方的要求完成规定期间的工作，甲方将有权安排其他人员代替乙方完成其工作，或直接对材料、设备进行采购，并按照实际发生的费用直接从乙方的合同额中扣减，如实际发生的费用超出原合同报价，不足部分由乙方另行支付。如因此造成重大的工期影响，而乙方还不能够采取有效的措施补救，甲方有权解除合同，更换分包商，由此造成的一切损失全部由乙方承担。

- 工期发生调整时乙方应积极配合甲方的工作相应调整工期，不得索要延期费用。

- 双方责任

- 甲方责任：

- 甲方负责对乙方施工过程中的全程监控和管理，负责协调发包方、监理公司、工程管理和设计公司及其它施工单位的关系。参加发包方组织的有关合同工程的所有协调会议。

- 甲方提供保证项目顺利完工的施工管理、联络及支持。

- 甲方指定相应的技术、质量、安全人员对乙方的工作进行全方位检查、监督、控制和保障，以确保整个施工工作顺利进行。

- 甲方有权提出更换现场不胜任工作岗位的乙方管理人员的要求，在甲方书面提出此要求后，乙方必须在24小时内做出回复并将替换人员的履历发给甲方审核，同意后48小时内到场。

- 甲方有权清除乙方队伍中不能适应现场要求或不服从甲方现场管理的施工人员，经双方协商一致后乙方须无条件执行。

- 在合同执行过程中，不论乙方以任何借口或原因，不执行合同范围内的工作，甲方有权委托第三方进行施工，所产生的费用，全部在乙方合同中扣除，乙方须承担由此带来的一切损失。

- 协助乙方核对相关预留孔洞的尺寸形态及其他可能发生的管理、协调和配合工作。

- 乙方责任：

- 乙方委派项目代表：         ；身份证号：              ；联系地址：               ；联系电话：         ；电子邮箱         。

- 乙方授权确认上述驻工地项目代表全权代表乙方进行各项管理工作及与甲方的协调工作，代表乙方履行本合同项下的责任义务，乙方项目代表在提交相应材料、签署文件、作出承诺等，乙方均予以认可，并承担由此产生的一切责任后果。乙方确保上述项目代表常驻工地，上述人员或联系地址、联系方式变动，乙方应在 3个工作日内及时通知甲方，如未及时通知甲方，甲方向上述人员及地址无法送达或退回的，乙方自行承担一切责任后果，视为乙方已收到并认可。乙方和乙方项目代表就本合同项下的全部责任义务及由此产生的相关债务（包括但不限于劳务分包单位应承担的工程款返还义务维修义务、工期违约金质量违约金、损害赔偿金以及其他相关费用、本金、利息、经济赔偿责任等）共同承担责任。

- 乙方指定专门管理人员和组织机构负责整个工程的各项管理和协调工作，到场的人员必须获得甲方的批准，施工过程中不得任意更换；且合约的签订人必须保证每周有5天以上的时间在施工现场，其它在现场的任何管理人员及工人的离场必须要获得甲方的批准；乙方提供项目主要管理人员名单，项目执行过程中乙方不得擅自更换或撤离名单中的人员，包括现场负责人、施工队长、技术员、安全员、质量员等，否则乙方将支付甲方【】元的罚款/人次。

- 乙方按照本合同工程需要进行劳动力和机具调配，确保满足现场进度要求，否则甲方有权采取必要措施（不排除引入新队伍）由此产生的相关费用由乙方承担，并承担由此造成的相关责任。

- 乙方按照甲方的要求，为所有在施工现场工作的乙方人员配备统一的劳保用品（工作服、马夹、劳保手套、工作鞋等）。

- 乙方应按照并遵守国家有关安全操作规程要求施工，保证安全无事故，争创文明工地，如出现事故责任自负。

- 乙方非正式作业人员（家属和小孩等）不得进入施工区域，否则，如发生事故，责任及所有费用由乙方自行承担，并赔偿因此给甲方造成的损失，所有费用甲方有权直接从乙方的工程款中扣除。

- 施工前仔细查阅施工技术规范及相关要求，并接受甲方人员的指导，熟悉工程的安装程序，严格按照设计方的施工要求、施工图进行施工；施工过程中，应严格服从甲方技术人员的技术指导和监理公司在现场的监督管理。如有违背，造成的损失由乙方负责。

- 乙方在整个施工过程中必须遵守现场总包公司、发包方及监理公司和甲方的规章制度，必须完全服从甲方现场管理人员的统一管理（包括安全、质量、进度、成本、后勤、例会等制度），如出现不服从管理、施工质量差、浪费严重、施工人员素质差、工期完不成、消极怠工、影响公司形象等情况，甲方有权予以经济处罚直至解除合同。

- 保证所用人员符合国家相关法律法规的要求及甲方的有关规定，禁止使用童工。乙方主要项目人员详见本合同“附件”。

- 在施工过程中抽调专人随时清除施工垃圾，保持现场的清洁；同时应保证工完场地清。

- 乙方应遵守国家法律及相关规定，诚实经商，严禁对甲方相关人员进行行贿，一经发现或查实，甲方即有权解除合同。

- 未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让本合同内的任何权利和义务。如乙方未经甲方书面同意擅自转让本合同权利和义务的，乙方应承担相当于本合同总价10%的违约金。

- 安全规定：

乙方必须严格遵守甲方和发包方及其他所有适用的安全规定，保证施工的安全。在施工过程中，乙方若发生工伤事故，或因乙方原因造成第三方损失，乙方应自行承担一切责任及费用，乙方保证甲方不因此遭受任何损失，相关规定详见“附件【】 安全施工协议书”。

- 质量保证

- 本合同的质保期以合同附件【】“工程保修协议”中的规定为准。质保期内出现的任何因乙方原因引起的问题，乙方必须在发包方/甲方要求的时间内解决；乙方在接到发包方/甲方通知，6小时未作答复或答复了但48小时内不能到场解决，甲方有权安排其他人员进行解决，并按照实际发生费用的2.5倍从乙方质保金中扣减，如果乙方质保金不足以支付这些费用，乙方将另行补偿。

- 乙方应保证在本合同工程中由乙方提供的所有材料、设备、附件及备品等均为合格产品并符合中国的标准规范和发包方、甲方的技术标准和品牌的要求。乙方采购的主要材料，进场前要报批、报审，进场后要进行验收，验收内容包括材质、规格、品牌、数量等。

- 乙方应向甲方和发包方提供所使用的所有材料、设备、附件及备品等种类及品质的相关有效证明。若乙方提供的材料设备不符合品牌要求，以次充好，假冒伪劣，存在质量缺陷，不符合规范要求，不符合本合同要求的行为，甲方将对乙方进行分包合同额10%的罚款，并限期要求乙方进行整改。

- 乙方必须按照国家现行相关施工规范进行施工，并符合发包方、甲方、监理的相关特殊规定。对于不符合相关规范和发包方规定的行为，乙方应该在监理、发包方、公司监察部门要求的时间内进行整改；没有按期整改或无法整改的行为，甲方有权处以乙方该项缺陷产值的2-5倍罚款（含设备材料价值）。

- 乙方应保证在工程施工过程中由乙方所制造的设备装置完全符合合同及合同附件所要求的质量、性能和规格的要求。在质保期内，乙方应对设备装置因加工工艺、材料及安装调试等造成的不良缺陷而发生的任何问题和故障负责。如发生此事件，甲方和发包方应立即通知乙方，乙方应在不影响施工进度和生产的前提下负责免费校正或更换有缺陷的部件。

- 在工程验收交付发包方之前，乙方有责任对合同范围内的工程进行照管，在此期间造成的任何问题或故障由乙方负责解决。

- 乙方所供材料、设备及工程质量均须符合本合同要求，以及发包方和甲方现场奖罚规定，这些要求和规定如有冲突，以较严格的要求或规定为准。

- 乙方在施工过程中，如果不能满足质量的要求，甲方有权停止乙方工作并要求其进行整改，由此所造成的损失全部由乙方负责，且工期不顺延。如果乙方没有按照发包方和甲方的要求完成，甲方将有权安排其他人员代替乙方完成其工作，并按照实际发生的费用直接从乙方的合同额中扣减，如费用超出原合同报价的由乙方另行支付。如由于乙方实质性能力不能满足，且增加其他人员也无法达到，而乙方还不能够采取有效的措施补救，甲方有权解除合同，更换分包商，由此造成的一切损失全部由乙方承担。

- 如因乙方施工的质量问题影响项目最终验收，或给甲方造成任何损失，乙方将承担全部责任和费用。

- 工程维护

在本工程未正式验收合格以前，除前条规定外，所有已完成或未完成之工程或乙方已到场或甲方供给之材料、机具等，均由乙方保管；如有损坏或减失者，乙方应负责修理或补齐并不得要求任何保管费用。

- 工程保险

乙方必须负责给本工程乙方所有工作人（年龄不得大于55周岁）员投保劳工保险、意外伤害保险及其它保险，并为施工场地内自有人员和施工机械设备办理保险，支付保险费用，以保障工作人员的权益。发生任何灾害时，由乙方负担全部责任及损失，承担因此项工作不到位而引发的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果。保险事故发生时，乙方有责任采取必要的措施，防止或减少损失。乙方未按照本合同约定购买保险造成人身财产损失的，所有责任及费用由乙方承担。如甲方处理事故代乙方支付了相应费用，或者因此给甲方造成损失的，甲方有权从乙方的工程款中直接扣除所有款项。

- 转包和分包

除非得到甲方书面许可，乙方不得转包或分包全部或部分本合同工程。否则，甲方有权解除合同并提出索赔要求，由此造成的所有损失将由乙方承担。

- 工程调试和验收

- 对于本合同规定范围内的全部工作，乙方都必须按照甲方的要求，在规定的时间内完成相关的自检、专检、调试工作后，书面提出验收申请，由甲方提请发包方、监理及设计方共同验收合格后，才能视为该项工作通过验收、可以移交或转入下道工序的工作。工程的最终验收同样必须在甲方、监理、设计方验收后，最终通过发包方和相关的政府部门的验收并签发竣工证明才能视为最终验收通过。

- 凡验收所需人力、机具及其它必要的器具全部由乙方无偿提供；工程完工后，参与整体工程的调试，并进行运行试验。

- 由甲方和发包方组织验收，经监理单位及相关专家验收合格签字后，交付发包方使用，甲方向乙方签发最终验收证明书，同时工程进入质保期。

- 如果由于乙方的原因未能按时通过验收，甲方保留索赔的权利，同时，质保期相应顺延。工程验收通过后，质保期内，由于乙方施工范围内存在质量问题，影响运行，乙方应立即进行整改，否则，甲方和发包方可代替其整改，所发生的费用从乙方的质保金中扣除。

- 验收的标准依据是合同附件中有关的图纸及施工技术规范、标准的要求。

- 变更和索赔

- 在整个工程最终验收移交前甲方有权以通知的形式指示乙方对工程进行任何变更。乙方收到变更通知后，如果认为该变更将使合同总价增加或减少，则应立即通知甲方。

- 除非在执行这些工程之前甲方已签发书面变更指令，任何对以上变更或附加工作进行的索赔要求都将不被接受。

- 只有甲方书面批准的变更，才可引起合同价格的变动和调整。合同的任何变更都必须经过甲方的书面批准并签订4.1条规定的正式的变更合同或补充协议才有效。

- 合同的中止和终止

如甲方与发包方的总包合同中止或终止，本合同将自动中止或终止。相关的清算事宜，由双方协商解决，以现场实际完成工程量为结算依据。这种情况下，乙方应遵从发包方的部署并无权向合同的任何一方要求索赔。

- 延误工期赔偿规定

由于乙方原因，在本合同规定的完工日期和里程碑时间内没能完成该合同要求的工作时，每推迟一天，乙方要支付或被扣除合同总价的 1.0% ，同时甲方保留进一步索赔的权利。

- 不可抗力

不可抗力指无法合理预见、控制或避免的任何事件，包括但不限于：战争、法律、法规、政府政策或自然灾害如地震或洪水等事件。如果发生不可抗力，甲乙双方有责任将各种损失降至最低。乙方应积极配合甲方，根据发包方对工程的处置，协商处理有关事宜

- 争议解决方式

因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲乙双方均应通过友好协商解决，协商不成的，向甲方住所地人民法院提起诉讼。

- 专利权及技术保密

乙方应保证在该工程中使用或接触到的归甲方或相关方独有的技术进行保密，未经甲方或相关方许可，不得使用该技术服务于其他方，否则视乙方侵犯甲方权利或相关方权利，甲方和相关方有权进行索赔。

- 通知与送达

- 本合同项下甲方给予乙方的任何通知应以书面作出，并以中文书写，寄送或发送到乙方代表人的地址或邮箱。除非有证据显示有关通知于较早时间已由乙方代表人收悉，否则以邮寄方式的，以寄出凭证上已盖邮戳日起第3日视为送达；以邮件发送的，自成功发送的当日视为送达。乙方代表人及联系地址、方式发生变更的，应自发生变化之日起3日内以书面形式通知甲方，否则应对由此而造成的影响和损失承担责任，甲方按乙方代表人原地址和联系方式发送的通知按本条规则视为送达。

- 双方确认，乙方代表人的联系方式及地址可作为人民法院送达诉讼文书（含一审、二审、再审、执行等全部程序）的确认地址。同时，乙方同意在发生相关纠纷时可以采用短信、电子送达方式。

- 合同生效及其它

- 本合同经甲、乙双方盖章后生效。

- 本合同语言为中文，合同文本一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。

- 如本合同需修改或补充，由甲乙双方签署书面补充协议，补充协议与本合同有相同的法律效力。

- 甲方对乙方的各项罚款，直接从当月的进度款中扣除（小额度的罚款，由个人先行交纳），并下发扣款通知书。

- 甲方有权扣除乙方各项失误所产生的费用（包括发包方、其他包商等任何第三方及甲方对乙方的各项处罚费用），直接从工程款中扣除。

- 乙方不得拖欠其工人工资，否则甲方有权停止支付乙方任何款项，直至上述欠款纠纷解决为止。如因乙方拖欠工人工资而致甲方（或发包人等任何第三方）的正常工程施工或营业受到人为干扰，甲方有权从应支付给乙方的任何款项中扣除相应款额直接支付给相应债权人，以达到平息对甲方（或发包人等任何第三方）正常施工或营业的干扰。无论何时，甲方如果出现代乙方垫付工人工资或其他人员劳务费用，乙方均应于垫付后2日内，无条件予以全额返还该垫付款，同时按照年息24%计息。乙方对此条表示认可。

- 乙方单位及授权代表本人对农民工讨薪或工伤纠纷负全部责任。如果发生甲方垫付费用的情况，乙方单位及授权代表按照垫付额两倍的金额支付给甲方，且授权代表本人承担连带赔偿责任；如给甲方造成其他损失，将追究授权代表人个人赔偿责任；授权代表人本人对此条无异议。

- 本合同未尽事宜，双方另行协商解决。

（以下无正文）

甲方：浙江沃乐科技有限公司              乙方：

授权代表：                              授权代表：

日期：     年     月    日